FICHA DE COLETA DE DADOS PARA MONITORAMENTO GERAL PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2022

| Meta 01 | Estratégia | Ações | Análise Crítica |
| --- | --- | --- | --- |
| EDUCAÇÃO INFANTIL Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta dTe Educação Infantil em creches, de forma a atender no mínimo 80% (oitenta por cento) das crianças de até 03 (três) anos, até o final da vigência deste documento, em consonância com o PNE. | - - Colaborar com a União e com Estado nos programas de expansão e melhoria das redes públicas de Educação Infantil, atendendo às peculiaridades locais e segundo padrão nacional de qualidade, com vistas a atender a demanda de atendimento de 4 e 5 anos até 2016 e, no mínimo, 80% da demanda por creche da rede até 2024. | O municipiocolabora com a União e o Estado quanto a expanção e melhoria da rede pública de educação. Já alcançou a meta de 80% da demanda da creche. | O atendimento da creche necessita de ampliação para crianças de 6 meses a 03 anos. |
|  | - - Definir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, metas de expansão das respectivas redes públicas de Educação Infantil, segundo padrão nacional de qualidade, considerando as peculiaridades locais. | O município é responsável pela gestão da Educação infantile e oferece atendimento diferenciado e profissionais qualificados, ambiente adequado com as especificidade da faixa etária das crianças atendidas. Todas as crianças de 04 e 05 anos estão sendo atendidas. As de 06 meses a 03 anos que necessitam de atendimento são recebidas na crèche municipal. | As crianças de 06 meses a 03 anos não estão sendo atendidas na sua totalidade por dois motivos existem apenas uma creche no município e não existe obrigatoriedade em lei para os pais levar as crianças na creche. |
|  | - - Manter o atendimento parcial e integral das crianças de 0 a 3 anos e adotar, até o final de 2017, progressivamente, o atendimento para todas as crianças de 4 e 5 anos, garantindo-se padrões de qualidade estabelecidos, de acordo com as necessidades da demanda; | As crianças de 0 a 3 anos são atendidas conforme a procura dos pais, Atualmente as crianças de 04 a 05 anos estão sendo atendidas com um percentual de 80%. A escola está com 4 turmas em período integral. | Ampliação do atendimento integral de crianças de 0 a 3 anos. |
|  | - - Manter levantamento Anual da demanda por creche para a população de 0 (zero) até 03 (três) anos, com base integrada no âmbito municipal, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda manifestada. | A SEMECETEL realiza o levantamento da demand dos alunos atendidas com a lista de espera por uma vaga para realizer o reorganização das turma e horários. | O município trabalha com matrículas abertas durante todo ano pela Secretaria de Educação. |
|  | - - Estabelecer, no primeiro ano de vigência do PME, normas, procedimentos e prazos para definição de mecanismos de consulta pública acerca da demanda das famílias por creches. | Essa estratégia não foi posta em prática. | Necessita realizar um mecanismo de consulta pública acerca da demanda das famílias por creches. |
|  | - - Manter e ampliar, em regime de colaboração, respeitadas às normas de acessibilidade, Programa Nacional de Construção e Reestruturação de escolas, bem como a aquisição de equipamentos, objetivando a expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de Educação Infantil. - - Implantar, até o segundo ano de vigência deste PME, avaliação da Educação Infantil, a ser realizada a cada 02 (dois) anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir à infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, além de outros indicadores relevantes. | A crèche municipal foi construida nos padrões exigidos. A gestão educacional municipal realiza reuniões periódicas para avaliar o trabalho pedagógico que é balizado em parâmetros da BNCC, realizando um diagnóstico construtivo para cada criança a cada bimestre, bem como da infraestrutura física dos espaços escolares. | Necessita de construir mais uma creche em nosso município. Há necessidade de se fazer um estudo mais aprofundado em relação ao processo de avaliação da educação infantil, de acordo com as orientações do Ministério da Educação no documento Indicadores de Qualidade na Educação Infantil (2009). |
|  | - - Incentivar e oportunizar a formação continuada aos professores e demais profissionais da rede pública de Educação Infantil (Sala de Educador), a partir da aprovação deste plano. | Os profissionais que atuam na educação infantil participam da formação do Alfabetiza MT, Sala Do Educador. |  |
|  | - - Promover de forma articulada com as instituições formadoras, a formação inicial e continuada dos/as profissionais da Educação Infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com formação superior. | As profissinais que atuam na Educação infantile possuem Liberdade de buscar formação for a do horário de trabalho. |  |
|  | - - Manter a oferta de alimentação escolar para as crianças atendidas na educação infantil, nos estabelecimentos públicos, por meio de colaboração financeira da União, do Estado e do Município (convênios); | A alimentação ofertada para as crianças de educação infantil é de qualidade, orientada pela nutricionista e segue os padrões do PNAE. | Usar de preferencia produtos organicos na alimentação escoalar. |
|  | - - Criar estratégias para ofertar equipes multidisciplinares e multiprofissionais em polos (fonoaudiólogos, psicólogos e assistentes sociais) que possam dar suporte à prática educativa, imediatamente após a aprovação deste plano em parceria com outras secretarias municipais do município; | Atualmente na rede municipal está sendo ofertado profissionais como assistente social, psicólogo, fonoldiólogo, neurologista. | Existem os profissionais porém não atendem a demanda do município pois existe um numero elevado de crianças com problemas de saúde. |
|  | - – Implementar , em caráter complementar, Programas de orientação e apoio às famílias, por meio da articulação das áreas de Educação, Saúde e Assistência Social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 03 (três) anos de idade. | A SEMECETEL busca juntamente com as agentes de saúde de cada bairro o acompanhamento das crianças que são atendidas naquele espaço, para averiguar o cartão de vacinas e a quais as crianças que necessitam de apoio nuticional. | Criar um programa que integra educação e saúde para acompanhamento tecnológico desse processo. |
|  | - - Preservar as especificidades da Educação Infantil na organização das redes escolares, garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 05 (cinco) anos em estabelecimentos que atendam aos parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do/a estudante de 06 (seis) anos de idade no Ensino Fundamental. | Atualmente todas as crianças matriculados na educação infantil são redirecionadas ao ensino fundamental na idade de 06 anos. Pois o sistema de ensino é o de Ciclo. |  |
|  | - - Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das crianças na Educação Infantil, em especial dos/as beneficiários/as de Programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância. | A secretaria de educação realiza no final de cada ano a matricula e rematrícula com a participação de agentes de saúde e enfermeiras para realizar o acompanhamento da vacinação e da permanência da criança na escola. Outro mecanismo utilizado é o bolsa família que junto com a secretaria de Ação Social necessita do comprovante de matrícula e presença nas aulas. |  |
|  | - - Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à Educação Infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção da família em relação às crianças de até 03 (três) anos. | A busca ativa é realizada em toda a rede da educação infantil e para os alunos de três anos é realizada o preenchimento dos da dos porém não tem obrigatoriedade de frequentar a escola. |  |
|  | - - Estimular o acesso à Educação Infantil em tempo integral, para todas as crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. | Atualmente no município são ofertados 04 turmas em período integral na creche. | Se tivesse outro espaço haveria mais crianças para ser atendidas. |
|  | - - Garantir em parceria com a União, a construção, ampliação e adequação de espaços de atendimento da Educação Infantil (Proinfância), na vigência deste plano. | O estabelecimento em que as crianças de 0 a 03 anos bem como de 04 e 05 anos são atendidas foi construído uma creche com todos os padrões estabelecidos em lei. | Construção de mais estabelecimento de ensino infantil. |
|  | - - Garantir até 2017, que o atendimento pedagógico de crianças a partir de 6 meses nos berçários seja feito por Pedagogos ou habilitados na área; | Em todas as turmas atendidas na creche possui um professor pedagogo e auxiliar de sala. |  |
|  | - - Assegurar medidas administrativas, tais como Processo Seletivo e/ou Concurso Público garantindo a qualidade no atendimento das especificidades da Educação Infantil. | Mais de 50% dos profissionais de Educação são efetivos e os demais passaram por processo seletivo. |  |
|  | - - Garantir o cumprimento da Lei 12.796/2013 que determina o atendimento à criança de, no mínimo, 04 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 07 (sete) horas para a jornada integral, com carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuídas por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional. | O calendário escolar garantem o período de 200 dias letivos. |  |
|  | - - Viabilizar programa de informática educacional, com laboratórios específicos, para o ensino da educação infantil disponibilizando equipamentos de informática e acesso a internet. - - Manter a garantia do período de férias escolares no período de dezembro e janeiro de acordo com calendário escolar, aos alunos da educação infantil de 0 a 3 anos, para que as crianças possam fortalecer seus laços familiares. | Atualmente não tem laboratório de informática na creche, mas os alunos da educação infantil atendidos nas escolas da rede são atendidos em aulas específicas de informática. O calendário escolar garantem esses dias de férias. | Precisa haver um investimento mais amplo e efetivo nas questões tecnologicas. |
|  | - - Colaborar com a União e com Estado nos programas de expansão e melhoria das redes públicas de Educação Infantil, atendendo às peculiaridades locais e segundo padrão nacional de qualidade, com vistas a atender a demanda de atendimento de 4 e 5 anos até 2016 e, no mínimo, 80% da demanda por creche da rede até 2024. | Todas as crianças de 04 e 05 anos estão sendo atendidas. |  |
|  | - - Definir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, metas de expansão das respectivas redes públicas de Educação Infantil, segundo padrão nacional de qualidade, considerando as peculiaridades locais. | O município realizou a construção de uma creche, prorém existe a necessidade de novas construçoes para attender integral todos os alunos. | Ampliação do atendimento integral de crianças de 06 meses a 05 anos. |
|  | - Garantir o cumprimento da Lei 12.796/2013 que determina o atendimento à criança de, no mínimo, 04 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 07 (sete) horas para a jornada integral, com carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuídas por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional. | O calendário escolar e os horários determinados em portaria municipal atendem as exigencies dessa estratégia. |  |
|  | - - Viabilizar programa de informática educacional, com laboratórios específicos, para o ensino da educação infantil disponibilizando equipamentos de informática e acesso a internet. | A escola não possui laboratório de informática. | Instalar laboratório de informática na escola com equipamentos adequados a idade das crianças. |